## Sheet1
| 测试对象 | 银祥豆制品赋码软件
| 测试日期 | 2019/5/5-2019/5/10
| 软件版本（发布日期） | 2019-05-01
| 旧问题 | 问题内容 | 新版本是否解决 | 建议改进 | 开发意见反馈
1
2
| 新增问题 | 问题内容 |  |  | 开发意见反馈
1 | 新增用户操作界面 | 新增用户时，界面底部有“admin","owner"复选项，这两个选项是否有实际意义，如无意义应该隐藏或清除掉。
2 | 9410设备数据传输接口 | 数据传输实际已经成功到设备，但软件随后会提示“传输不成功”
3 | 扫码数据的即时统计 | 0508测试时，进入“发送记录”功能，发现列表上的扫码成功数量均为零，而扫码数据库表中实际已经有一批扫码成功并上传的数据。
4 | “入库”操作后记录的处理 | 进入“发送记录”功能，并进行某项打印任务的“入库”操作，操作后本条记录应当被删除，不能还保留在任务列表中
5 | “批次码”项对应数据错 | 软件中，“批次码”项实际指的是后台下发的任务单号。实际的“批次码”在银祥的生产过程中指的是传过来的日期。请把软件中原来的“批次码”信息修改为“生产单号”
6 | “入库”操作对话框中内容修改 | 对话框中内容 要进行相应调整： 1、 数量（打印数量）框，要先给出扫描统计成功的数据，用户如需要可更改 2、变更和增加框中的提示内容（产品名称，产品规格，生产单号，批次内容，溯源码内容）
7 | 功能菜单项内容修改 | 左侧功能菜单：“批次管理”、“发送记录”、“入库记录”的划分，不是很明确；建议修改为“批次打码”、“数据入库”、“历史查询”
8